## Slide 1
PROJECT KICKOFF / 内部启动与工作分配
AI＋代谢管理
从连续血糖数据，到可执行的管理闭环
中国大陆 · 医疗机构参与 · 从零起步
首期目标：启动受控试点，建立数据与医生协作能力
条件性计划目标
12周
2026-10-19 拟启动
2027-01-10 前启动试点
团队、接入与准入落实后执行
CGM采集
→
画像解释
→
医生复核
→
行为建议
→
执行反馈
AI＋代谢管理 / 方案v0.2 / 2026-10-13
01 / 18
Notes: 本次启动会要把AI加代谢管理的长期愿景，转成各岗位可以执行的首期工作。项目在中国大陆开展，有医疗机构参与，目前从零起步。我们计划从二〇二六年十月十九日启动，在二〇二七年一月十日前启动受控试点，前提是团队、真实CGM接入和适用准入已经落实。首期共同目标是跑通连续血糖采集、画像解释、医生复核、行为建议和执行反馈，而不是把每一项远期能力同时开放。今天的任务分配围绕这个闭环展开，来源是已归档的软件方案零点二版与二十项工作分解表。

## Slide 2
01 / 目标与范围
当前从零起步，先落实四项关键资源
实际产品开发进度
0%
方案已产出，开发尚未开始
未来百分比均为计划目标
岗位负责人：待具名指派
已确认的项目条件
中国大陆 · 医疗机构参与 · 近期取得训练数据
目标：约三个月内启动受控试点
四项资源，必须能核验
01 合作科室与临床负责人
02 技术团队与预算
03 CGM厂商与接入方式
04 数据字典与用途许可
前两周落实资源；前四周验证样本与授权。
建议：7–9名全职技术/产品人员，临床与合规另配。
资源未落实时，本排期仅为条件性基线。
来源：项目方案v0.2 / 当前状态与规划假设分别记录
02 / 18
Notes: 先统一项目状态：实际产品开发进度是百分之零。方案文件已经产出，但没有因此完成接入、训练、产品开发或临床验证。我们已经确认中国大陆、医疗机构参与和约三个月内试点的方向，训练数据预计近期取得。现在必须落实四项资源：合作科室和具名临床负责人、技术团队与预算、CGM厂商及接入方式、训练数据字典和用途许可。前两周落实资源，前四周验证样本与授权。七到九名全职技术及产品人员是资源建议，临床和合规支持另行配置；若投入达不到这个条件，要调整范围或时间，不能继续把排期当成承诺。会上所有岗位最终都需要对应到具体姓名。

## Slide 3
01 / 目标与范围
首期聚焦血糖闭环，能力分层开放
首期必须交付
一家CGM与用户资料
曲线、数据质量、基础画像
医生审核与建议投递
执行反馈、异常与审计
交付一个能运行的管理闭环
验证后逐步开放
自有训练模型
专业智能体协作
个性化建议排序
先离线 / 影子运行， 达到冻结门槛并获批后开放。
后续扩展
更多设备与穿戴数据
睡眠、活动与检验指标
多病程与临床随访路径
数据与模型接口现在预留
人群由临床负责人确认：优先合适成年人；复杂与特殊人群走专门路径。
CGM不单独诊断 · 不调整药物 · 不承诺急救保障
来源：项目方案v0.2 / 首期范围待DCP2冻结
03 / 18
Notes: 首期必做的是一家CGM的数据接入、用户资料、曲线与数据质量、基础画像、医生审核、建议投递、反馈、异常与审计。这些能力形成可运行闭环。自有训练模型、专业智能体和个性化排序可以并行研究，但先离线或影子运行，达到冻结门槛并获批后再开放。更多穿戴数据、睡眠活动、检验和多病程随访放在后续，而接口在本期预留。临床负责人确认入组人群，优先选择合适的成年人，复杂与特殊人群需要专门路径。仅有CGM不能单独完成疾病诊断，产品不调整药物，也不承诺急救保障。这里的边界会直接影响风险问卷、建议规则和试点方案。

## Slide 4
02 / 软件与工作流
三个业务模块，共用一个可追溯闭环
01 / 数据采集
CGM ＋ 资料 ＋ 授权
适配与质量
时间 / 单位 / 去重 / 补拉
02 / 决策模型
特征画像 ＋ 模型 / 规则
患者端
建议选择 ＋ 执行反馈
统一安全与医生工作台
合并 / 硬规则 / 医生审核
03 / 干预
证据包 → 智能体候选
新穿戴设备接入适配层；患者反馈回到画像；临床规则独立检查候选动作。
授权、权限、证据、版本与审计贯穿全链路
模块化后端 ＋ 独立模型服务 · 患者App/小程序 ＋ 医生Web工作台
来源：项目方案v0.2 / 架构草案，DCP2冻结
04 / 18
Notes: 三个业务模块沿同一条可追溯链路协作。CGM、资料和授权先进入适配与质量层，统一时间和单位，并处理去重与补拉；数据再进入特征画像与自有模型或审定规则，形成证据包。智能体根据证据产生候选建议，经过合并、独立安全规则和医生审核后，患者才能选择并反馈。未来穿戴设备接入适配层，患者反馈回到画像，临床规则独立检查候选动作。授权、权限、证据、版本和审计贯穿全链路。首期采用模块化后端和独立模型服务，患者端与医生Web工作台分别承担使用和审核。最终端侧形态仍需依据厂商云端接口或SDK能力决定。

## Slide 5
02 / 数据采集 · 工作包权重20%
先交付真实接入，再验证数据正确性
统一观测契约
来源、设备、事件ID
数值与原始/标准单位
采样时间与接收时间
质量标记、授权、版本
新设备通过适配器加入， 无需改写下游业务模型。
不无提示插值；保留原始溯源。
任务 / 主责
交付与验收证据
计划完成
D01 · 后端
授权、绑定、原始落库
11-29
真实合法数据链路可运行
D02 · 后端＋数据
标准化、去重、补拉、质量
12-20
时间、单位、幂等与恢复场景通过
D03 · 端侧＋后端
曲线、查询、同步监控
12-20
可查、可追溯、异常同步可发现
前置依赖：厂商接口、SDK或合法历史导入方式。
历史数据可用于离线研究；实时产品仍需真实接入验收。
来源：WBS D01–D03 / 日期与权重为计划，责任人待指派
05 / 18
Notes: 数据工作包权重为百分之二十。后端负责D零一，计划十一月二十九日前交付授权、绑定和原始落库，以真实合法数据链路能够运行作为证据。后端与数据角色共同承担D零二，计划十二月二十日前让标准化、去重、补拉、时间单位和恢复场景通过。客户端与后端完成D零三，同样在十二月二十日前验收曲线、查询、同步监控和追溯。统一观测保留来源、设备、事件标识、原始及标准单位、采样和接收时间、质量、授权与版本。不得无提示填补缺失曲线。新数据源通过适配器接入。厂商接口、SDK或合法导入方式是前置依赖；历史导入可支持离线研究，但不能替代实时产品的真实接入验收。

## Slide 6
02 / 决策模型 · 工作包权重20%
先建立可解释基线，再验证自有模型
确定性统计
→
特征与画像
→
自有任务模型
→
受控语言解释
数字由上游计算；模型与解释共同使用证据、质量状态和适用条件。
任务
主责角色
交付与验收
计划完成
M01
算法＋临床
统计/规则/画像；口径、证据与质量限制可追溯
12-20
M02
算法
首轮训练、隔离测试及独立评估报告
12-27
M03
算法＋后端
解释服务、版本管理、影子运行与降级
12-27
训练前：核查用途许可、标签与代表性；按用户隔离，保留时间外测试。
未达门槛保持离线 / 影子模式，不直接改变患者干预。
来源：WBS M01–M03 / 日期为计划，模型性能尚未产生
06 / 18
Notes: 决策工作包也占百分之二十。能力顺序是确定性统计、特征画像、自有任务模型、受控语言解释，所有数字由上游计算，解释使用证据和适用条件。算法与临床完成M零一，计划十二月二十日前验收统计、规则与画像口径。算法完成M零二，计划十二月二十七日前形成首轮训练、隔离测试和独立评估报告；前提是训练数据许可、标签和代表性合格。算法与后端在同一天完成M零三，交付解释服务、版本、影子运行与降级。训练测试按用户隔离并保留时间外验证，避免把同一人的片段分到训练与测试中产生虚高表现。未达门槛的模型保持离线或影子模式，不直接改变患者干预；当前没有真实模型性能可报告。

## Slide 7
02 / 多智能体干预
多智能体协作，最终输出一套一致建议
数据解释智能体
饮食智能体
活动智能体
作息与依从性智能体
合并与排序
去重、禁忌、冲突
规则＋医生
独立硬规则与审核
一套用户建议
默认每天1–3项
冲突无法解决 → 人工复核或拒绝生成
每条候选携带证据、禁忌和有效期。
不修改药物 · 不写原始数据 · 不自动训练 · 不绕过审核
缺失餐食或睡眠背景时不做确定归因；建议频率为可配置的拟议值。
来源：项目方案v0.2 / 首期未验证能力仅影子运行
07 / 18
Notes: 多智能体是专业分工，不是同时给患者发送互相矛盾的答案。数据解释、饮食、活动、作息与依从性智能体先产生候选，统一去重、排序和处理禁忌，再经过独立硬规则与医生审核，输出一套一致建议。每天一到三项只是可配置的初始频率建议。冲突不能解决时，进入人工复核或拒绝生成。候选需要携带证据、禁忌和有效期；缺失餐食和睡眠背景时，不能做确定归因。智能体没有修改药物、写原始数据、自动训练或绕过审核的权限。模型能力与智能体候选质量都需经过验证；安全检查也不能仅靠另一个语言模型。

## Slide 8
02 / 用户端与医生端 · 工作包权重15%
患者可理解，医生可审核，建议可追溯
患者端
理解与执行
授权 → 资料与风险问卷 → 曲线/画像 → 建议选择 → 执行反馈
基础资料加最小风险问卷；关键背景不明时进入限制模式。
医生端
审查与处置
授权患者列表 → 查看证据 → 批准/编辑/拒绝 → 异常处置
个性化建议先审后发；草稿和过期内容不投递，修改后仍校验硬规则。
U01 / 客户端
U02 / 后端＋端侧＋临床
U03 / 算法＋临床
资料、曲线、建议与反馈
医生工作台、审核与异常
智能体与安全影子链路
计划12-20 / 用户路径验收
计划12-27 / 处置演练通过
计划12-27 / 冲突规则验证
来源：WBS U01–U03 / 审核、投递、确认、过期全程留痕
08 / 18
Notes: 患者端的路径是授权、资料和风险问卷、曲线及画像、建议选择和反馈。基础资料之外，需要最小风险背景，缺失关键资料时进入限制模式。医生端从授权患者列表进入证据，批准、编辑或拒绝建议，并处理异常。个性化建议先审后发，草稿与过期内容不得投递，医生编辑后仍检查硬规则，所有状态留痕。用户与干预工作包占百分之十五。U零一由客户端负责，计划十二月二十日前通过用户路径验收；U零二由后端、客户端和临床协作，十二月二十七日前完成审核与异常演练；U零三由算法和临床完成智能体、安全与冲突规则的影子链路验证，截止同为十二月二十七日。这些是角色和日期建议，会上需要认领。

## Slide 9
03 / 组织与责任 · 姓名待指派
PDT统筹交付，技术与临床分别守住门槛
IPMT / 投资决策
批准范围、预算与DCP继续/暂停决定
PDT负责人 / 端到端交付
协调依赖、进度、风险、集成与周报
产品与设计
用户研究、PRD、原型与体验
临床负责人
人群、禁忌、建议与复核
技术与数据
架构、接入、正确性、运行
QA与合规
验证证据、安全与准入
算法负责人
标签、训练、评估与版本
渠道与运营
厂商合作、招募与支持
建议资源：7–9名全职技术/产品人员，临床复核与合规支持单独配置。
复核工作量＝患者数×每日建议数×单次审核时间，另计异常工单；不以名义顾问代替值守。
来源：项目方案v0.2 / 资源人数为建议，组织任命尚待落实
09 / 18
Notes: IPMT负责范围、预算和DCP继续或暂停的投资决策；PDT负责人负责端到端交付、依赖、周报和集成。产品设计承担需求与体验，技术数据承担架构、接入、正确性和运行，算法负责标签、训练、评估和版本，临床负责人群、禁忌、建议和复核，QA合规负责验证、安全和准入，渠道运营负责厂商合作、招募和支持。要任命具名负责人，协作不能替代责任归属。七到九名全职技术产品人员是建议，临床复核与合规另配。审核工作量应按患者数、每日建议数和单次审核时间估算，另加异常工单，不能仅指定一位名义顾问。实际服务时段和异常响应安排也必须明确。

## Slide 10
03 / 工作分配 · 建议角色，上会具名
关键交付都有主责、协作与验收人
关键交付
主责
协作
验收 / 批准
计划完成
PRD与首期范围
产品
临床、技术
IPMT
11-15
CGM正确链路
技术
数据、客户端
QA
12-20
画像与模型评估
算法
临床、后端
临床＋QA
12-27
医生审核闭环
技术
客户端、临床
临床＋QA
12-27
机构试点准入
临床
合规、运营
机构授权方
12-27
首批试点启动
运营
PDT、临床
PDT＋临床
2027-01-10
每项指定一个主责；验收不等于开发者自签，审批权限以机构实际授权为准。
来源：WBS与项目方案v0.2 / 这是分工建议，非已批准的具名记录
10 / 18
Notes: 这张表用于会上具名，不是已经批准的责任记录。PRD与首期范围由产品主责、临床技术协作，十一月十五日前提交IPMT验收；CGM正确链路由技术主责、数据客户端协作，十二月二十日前由QA验收。画像与模型评估由算法主责、临床后端协作，医生审核闭环由技术主责、客户端临床协作，两项均计划十二月二十七日前交临床与QA验收。试点准入由临床主责、合规运营协作，实际批准权属于机构授权方；首批启动由运营主责、PDT临床协作，二〇二七年一月十日前完成启动验收。每项指定一个主责，开发者不能自行代替独立验收或机构审批。

## Slide 11
03 / IPD计划基线 · 北京时间
12周启动试点，14周完成首轮复盘
W1–2 / 2026-10-19～11-01
概念与资源
DCP1 · 立项与负责人
计划累计完成度 10%
W3–4 / 11-02～11-15
计划与方案冻结
DCP2 · 投入与验收口径
计划累计完成度 25%
W5–8 / 11-16～12-13
开发与集成
TR2/3 · 设计与集成
计划累计完成度 60%
W9–10 / 12-14～12-27
验证与准入
DCP3 · 批准患者入组
计划累计完成度 80%
W11–12 / 12-28～2027-01-10
首批试点启动
受控入组 · 持续监控
计划累计完成度 90%
W13–14 / 2027-01-11～01-24
首轮试点复盘
DCP4 · 扩大/调整/停止
首期计划完成度 100%
按证据过关；时间到不自动进入下一阶段。100%不代表公众上市或临床疗效已证明。
来源：项目方案v0.2 / 等宽节点表示阶段顺序，所有日期和百分比为条件性计划
11 / 18
Notes: 整个计划按十二周启动试点、十四周首轮复盘组织。第一到二周是十月十九日至十一月一日，DCP一检查概念、资源和立项，计划累计百分之十。第三到四周在十一月十五日前冻结方案，通过DCP二，目标百分之二十五。第五到八周在十二月十三日前完成主要开发集成和技术评审，目标百分之六十。第九到十周在十二月二十七日前完成验证与准入，由DCP三批准入组，目标百分之八十。第十一到十二周跨年启动首批试点，到二〇二七年一月十日达到计划百分之九十。第十三到十四周到一月二十四日复盘，经DCP四决定扩大、调整或停止，首期目标百分之百。所有百分比都是计划曲线，等宽区域只表示阶段顺序。时间到不自动过关，首期完成也不等于公开上市或疗效证明。

## Slide 12
03 / 开发阶段 · W5–8
四周开发，每周交付一个可演示增量
W5
11-16～11-22
数据链路
身份、授权、绑定
原始与标准数据
演示：真实数据落库
W6
11-23～11-29
曲线与画像
质量、统计、风险
最小医生工作台
演示：可查可解释
W7
11-30～12-06
建议闭环
证据、审核、投递
反馈与离线评估
演示：先审后发
W8
12-07～12-13
集成与回退
审计、降级、恢复
影子模型/智能体
演示：端到端闭环
并行推进：数据合格后启动训练；临床规则、机构准入从W1持续推进。
周交付是演示增量，最终验收整改可持续至12-27；不串行等待整个模型阶段结束。
来源：项目方案v0.2 / 日期为拟议2026年开发安排
12 / 18
Notes: 开发阶段每周交付一个可演示增量。第五周十一月十六日至二十二日完成身份、授权、绑定和数据落库，演示真实数据链路。第六周十一月二十三日至二十九日完成曲线、质量、统计、风险、画像和最小医生工作台，演示数据可查可解释。第七周十一月三十日至十二月六日完成证据、审核、投递和反馈，演示先审后发的建议闭环，并做离线评估。第八周十二月七日至十三日完成集成、审计、降级、恢复及影子模型和智能体。数据合格后算法训练即可启动，临床规则与机构准入从第一周并行推进。每周演示不是最终验收，后续整改和验证可持续至十二月二十七日，不等待整个模型阶段结束才做端侧和审核工作台。

## Slide 13
03 / DCP3准入 · 拟议验收目标
入组前，同时通过四类验收门槛
01 / 数据与接入
真实授权、时间单位、去重与恢复
可获取事件正确落库率 ≥99%
分母为厂商可回溯事件，不是佩戴覆盖率。
02 / 模型与解释
独立评估、证据版本、失效降级
未达门槛的模型不进入患者流程
高风险数字与动作须确定性校验。
03 / 技术质量与安全
权限隔离、关键场景、恢复演练
关键缺陷为0；标准化p95≤60秒
仅指平台接收后处理，厂商延迟另列。
04 / 临床与机构准入
适用审批、复核容量、异常责任
机构服务时段与处置SLA明确
医疗机构参与不自动替代监管判断。
关键缺陷或适用准入未关闭 → 暂停入组；验收指标在DCP2冻结。
来源：项目方案v0.2 / 以上是拟议门槛，尚未取得实际测试结果
13 / 18
Notes: 患者入组前必须同时通过四类门槛。数据方面，真实授权接入、时间单位、去重和恢复要正确，可获取事件正确落库率百分之九十九是拟议指标，分母应是厂商可回溯的事件。模型与解释要有独立评估、证据版本和失效降级，高风险数字及动作确定性校验，未达门槛不进入患者流程。技术方面验证跨用户权限、关键安全场景和恢复演练，关键缺陷为零；标准化处理九十五分位不超过六十秒仅指平台接收后的处理，厂商延迟另列。临床方面落实适用审批、医生复核容量、异常责任、服务时段和响应要求。医疗机构参与不自动替代监管判断。这些指标在DCP二冻结，关键缺陷或适用准入未关闭时暂停入组；目前没有实际验收结果。

## Slide 14
03 / 完成度管理 · 实际产品基线0%
按交付证据计算完成度，不凭感觉报进度
实际完成度
＝各交付物「权重×证据成熟度」之和
成熟度按验收证据推进
0 未启动 → 0.25 方案评审 → 0.5 模块验收 → 0.75 集成通过 → 1 目标场景验收
纯文档采用专属验收状态；20项WBS权重合计100%。
计划曲线与实际进度分开记录
每周更新：负责人、证据、阻塞与下一步。
100%仅代表首期试点范围完成。
工作包
权重
需求与立项
10%
架构、治理与验证计划
15%
数据采集与质量
20%
决策、画像与解释
20%
用户端与干预闭环
15%
质量、安全与运行验证
15%
试点运营与复盘交接
5%
来源：项目方案v0.2、20项WBS / 权重与成熟度为拟议管理口径
14 / 18
Notes: 实际完成度按各交付物权重乘证据成熟度后求和。未启动为零，方案评审为四分之一，模块验收为二分之一，集成通过为四分之三，目标场景验收为一；纯文档使用它的专属验收状态。二十项工作分解权重合计百分之百，需求与立项占十，架构治理与验证计划占十五，数据采集占二十，决策画像占二十，用户干预占十五，质量安全与运行验证占十五，试点运营复盘占五。每周更新负责人、验收证据、阻塞和下一步，计划曲线与实际状态分开记录。当前产品基线为百分之零，本次演示文稿的完成不能自动变成产品进度。百分之百只代表首期试点范围完成，不是整个全病程愿景已经实现。

## Slide 15
04 / 依赖与风险
先关闭外部依赖，保证开发后能进入试点
依赖 / 风险
主责角色
应对与决策
CGM官方接口或授权缺失
技术＋渠道
DCP1/2阻塞；优先验证合法接入
训练数据不足或许可不明
算法＋数据
审定基线先行，模型保持影子
用药 / 病史等背景缺失
临床＋产品
限制模式、减少个性化、人工复核
机构与适用准入未完成
临床＋合规
暂停患者入组，不以软件测试替代
团队或医生复核容量不足
PDT负责人
推迟高级功能或重排试点时间
安全事件及时升级PDT与临床负责人，不等待周会。
来源：项目方案v0.2 / 不用模拟数据掩盖真实接入或准入阻塞
15 / 18
Notes: 要防止软件写完却无法进入真实试点。CGM接口或授权缺失，由技术和渠道优先处理，会阻塞DCP一或二；模拟数据不能证明真实接入可用。训练数据不足或许可不明由算法和数据处理，审定统计规则可以先行，训练模型保持研究或影子状态。用药和病史等背景缺失，由临床产品设置限制模式和人工复核。机构与适用准入未完成时，临床合规暂停患者入组，软件测试不能替代相应批准。团队或医生复核容量不足由PDT协调，推迟高级能力或重排时间。所有安全事件及时升级PDT和临床负责人，不等例行周会。依赖的关闭证据应进入任务表，而不是只写口头承诺。

## Slide 16
04 / W1–2立即行动 · 2026-10-19起
前两周，落实六项启动交付
行动 / 对应WBS
负责角色
可核验的交付证据
计划截止
团队、预算、机构 / C02
PDT负责人
具名负责人、投入与承诺
11-01
首期人群、预期用途 / C01
产品＋临床
首期范围与路径草案
11-01
CGM与训练数据路径 / C03
数据＋技术
接口、许可与交付约定
11-01
用户主路径与原型草案
产品设计
患者与医生关键流程
11-01
风险问卷与建议边界草案
临床＋产品
风险信息与限制模式
11-01
初版数据契约与沙箱样本
技术＋数据
字段字典与样本回放
11-01
11-01是DCP1启动证据；后续PRD、契约和验收方案在11-15正式冻结。
来源：前两周行动与WBS / 岗位待具名，日期为条件性计划
16 / 18
Notes: 前两周要认领六项行动。PDT完成C零二，明确团队预算、机构、具名负责人和投入承诺；产品临床完成C零一，形成首期人群、预期用途和范围草案；数据技术完成C零三，明确CGM路径、接口许可和训练数据交付约定。产品设计形成患者及医生主路径原型，临床产品形成风险问卷、建议边界和限制模式草案，技术数据交付初版字段契约和沙箱回放。这些启动交付均以十一月一日为拟议截止，支持DCP一判断是否具备立项条件。原型、风险规则和契约此时是草案，PRD与验收方案在十一月十五日的DCP二正式冻结，不把早期探索错误地当成最终批准。会上请对应具体负责人和交付位置。

## Slide 17
04 / 受控试点与运行节奏
小批试点先验证流程，再按证据扩大
首批 10–20人 → 条件满足后40–80人
人员、授权、适用准入与复核容量到位后入组。
观察约4周；后入组随访可延长。
记录接入、安全、理解与执行反馈， 同时记录模型及人工复核成本。
人数为容量假设，非疗效研究样本量。
每周看证据，每两周看集成
周会：交付、偏差、阻塞、下一步
双周：演示真实端到端增量
DCP：形成正式决议与条件
异常及时升级，不等待周会。
主责任务：Q03、O01、O02
首轮验证运行、体验和服务能力；健康变化仅作探索性记录。
短期前后变化不证明干预疗效，临床有效性研究另设设计与样本量。
来源：项目方案v0.2 / 试点人数、时间和扩大路径为拟议计划
17 / 18
Notes: 先以十到二十名合适成年人验证真实流程，授权、准入、服务和复核容量满足后再考虑扩大到四十至八十人。人数是运营容量假设，不是证明疗效的研究样本量。首批约四周观察，后入组用户的随访可能更晚结束。记录接入、安全、理解、建议执行反馈及模型和人工复核成本，健康变化仅作探索性记录，短期前后变化不证明干预疗效。周会关注交付证据、偏差、阻塞和下一步，每两周演示一次真实集成增量，DCP形成正式决定和条件；异常及时升级。Q零三、O零一和O零二承接试点运行、启动和复盘。如果要验证临床有效性，需要另外设计研究、终点和样本量。

## Slide 18
会议输出 / 把方案转成执行
今天落实负责人， 本周启动四条关键路径。
团队与预算
合作机构
CGM接口
训练数据
明确投入与具名岗位
临床与准入责任人
合法接入与沙箱验证
交付日期与用途许可
离会前：具名岗位表 ＋ 首期范围 ＋ 20项WBS认领 ＋ 风险与待决清单
11-01 DCP1 · 11-15 DCP2 · 2027-01-10前启动试点（条件性目标）
用交付证据更新进度；GitHub归档与任务表持续维护，实际开发从0%起。
AI＋代谢管理 / 内部启动会 / 2026-10-13
18 / 18
Notes: 会议结束前，我们要把方案转成执行。先任命PDT、技术和临床负责人，再落实团队预算、合作机构、CGM接口和训练数据四条关键路径。每一条都要有具名责任人、交付日期和可核验依据，分别对应投入、机构准入、合法接口、数据字典与许可。会议输出是具名岗位表、首期范围、二十项工作分解认领和风险待决清单。本周开始推进，十一月一日检查DCP一，十一月十五日检查DCP二，二〇二七年一月十日前启动试点仍是条件性目标。方案与任务表在GitHub归档，后续用证据维护进度，实际产品开发从百分之零起。这就是团队下一步共同执行的基线。