## IPD进度表
编号 | 工作包 | 交付物 | 负责人角色（待具名） | 权重百分比 | 计划开始 | 计划完成 | 验收证据 | 当前成熟度 | 当前状态 | 实际完成贡献百分比
C01 | 需求与立项 | 首期人群/预期用途/用户路径 | 产品＋临床 | 4 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 人群、功能边界及PRD范围获评审 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
C02 | 需求与立项 | 机构/团队/预算/试点合作 | PDT负责人 | 3 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 具名负责人、资源承诺、试点合作可行 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
C03 | 需求与立项 | CGM与训练数据路径确认 | 数据负责人 | 3 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 接入路径、交付日期与用途许可明确 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
P01 | 架构与治理 | 架构/数据契约/接入PoC | 技术负责人 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 真实授权样本PoC通过，契约与适配器冻结 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
P02 | 架构与治理 | 同意/权限/风险问卷/临床规则 | 临床＋合规 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 治理和风险规则审定，限制模式明确 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
P03 | 架构与治理 | 验收/模型标签/试点准入方案 | QA＋算法＋临床 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 数据审计、测试切分、准入手续与门槛冻结 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
D01 | 数据采集 | CGM绑定/授权/原始落库 | 后端 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 合法真实数据链路可运行 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
D02 | 数据采集 | 标准观测/去重/补拉/质量 | 后端＋数据 | 8 | 2026-11-16 | 2026-12-20 | 时间单位、幂等、恢复和质量场景通过 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
D03 | 数据采集 | 曲线/同步监控/数据查询 | 客户端＋后端 | 7 | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 曲线与后台追溯正确，查询和监控验收 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
M01 | 决策模型 | 审定统计/规则与画像基线 | 算法＋临床 | 5 | 2026-11-16 | 2026-12-20 | 指标口径、证据与质量限制可追溯 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
M02 | 决策模型 | 自有模型首轮训练/独立离线评估 | 算法 | 8 | 2026-11-16 | 2026-12-27 | 数据许可和质量达标后训练；隔离测试与报告完成；未达门槛仅影子运行 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
M03 | 决策模型 | 解释/模型服务/版本/降级 | 算法＋后端 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-27 | 事实一致校验、版本、影子模式与回退通过 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
U01 | 用户与干预 | 患者资料/曲线/建议反馈 | 客户端 | 5 | 2026-11-16 | 2026-12-20 | 主要用户路径验收与反馈闭环通过 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
U02 | 用户与干预 | 医生工作台/审核/异常处置 | 后端＋客户端＋临床 | 6 | 2026-11-23 | 2026-12-27 | 患者授权、审查状态、投递与异常演练通过 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
U03 | 用户与干预 | 专业智能体/合并/安全影子链路 | 算法＋临床 | 4 | 2026-11-30 | 2026-12-27 | 结构化候选、冲突和硬规则验证；未通过不向患者发布 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
Q01 | 验证 | 功能/集成/安全/压力/恢复 | QA＋技术 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-27 | 冻结必需测试通过、关键缺陷为0 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
Q02 | 验证 | 临床内容/风险/试点准入 | 临床＋合规 | 5 | 2026-10-19 | 2026-12-27 | 内容和风险路径审定，适用机构/伦理等准入完成 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
Q03 | 验证 | 首轮试点运行与问题关闭 | PDT＋QA＋临床 | 4 | 2026-12-28 | 2027-01-24 | 已观察批次运行报告与关键问题关闭，后入组随访另列 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
O01 | 试点运营 | 首批招募/支持/灰度/责任交接 | 运营＋临床 | 2 | 2026-12-14 | 2027-01-10 | 人员与服务容量到位，首批10–20人获准入组并启动 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0
O02 | 试点运营 | 复盘/成本/扩展DCP决策 | PDT负责人 | 3 | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 试点报告、剩余风险与下一阶段正式决议 | 0 | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 0