## 阶段甘特图
AI＋代谢管理｜阶段甘特图
基线：2026-10-19～2027-01-24；未来完成度为计划值。修改E/F日期后，周条带自动更新。
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14
阶段 | 周次 | 决策/检查点 | 计划累计完成度 | 计划开始 | 计划完成 | 天数 | 阶段交付 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
概念与资源 | W1–2 | DCP1 | 10% | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | 资源/范围/接口路径
计划与方案冻结 | W3–4 | DCP2 | 25% | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | PRD/PoC/验收冻结
开发与集成 | W5–8 | TR2/3 | 60% | 2026-11-16 | 2026-12-13 |  | 数据/双端/画像/影子模型
验证与试点准入 | W9–10 | DCP3 | 80% | 2026-12-14 | 2026-12-27 |  | 质量/临床/适用准入
首批试点启动 | W11–12 | 试点启动截止 | 90% | 2026-12-28 | 2027-01-10 |  | 首批入组与服务验证
首轮观察与复盘 | W13–14 | DCP4 | 100% | 2027-01-11 | 2027-01-24 |  | 首轮观察/问题关闭/扩展决策
每格代表一周；与任务日期有交集则填色。精确起止日期见E/F列；PNG/PDF按天定位。
所有阶段均受资源、接口、数据及适用准入约束；计划100%仅指首期试点范围。

## 任务甘特图
AI＋代谢管理｜20项任务甘特图
日期直接来自已确认WBS；责任人待具名。蓝色日期列可编辑；成熟度须有验收证据，当前均为0。
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14
编号 | 工作包 | 交付物 | 负责角色（待具名） | 计划开始 | 计划完成 | 天数 | 权重 | 证据成熟度 | 实际完成贡献 | 状态 | 验收证据 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
C01 | 需求与立项 | 首期人群/预期用途/用户路径 | 产品＋临床 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | 4% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 人群、功能边界及PRD范围获评审
C02 | 需求与立项 | 机构/团队/预算/试点合作 | PDT负责人 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | 3% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 具名负责人、资源承诺、试点合作可行
C03 | 需求与立项 | CGM与训练数据路径确认 | 数据负责人 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | 3% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 接入路径、交付日期与用途许可明确
P01 | 架构与治理 | 架构/数据契约/接入PoC | 技术负责人 | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 真实授权样本PoC通过，契约与适配器冻结
P02 | 架构与治理 | 同意/权限/风险问卷/临床规则 | 临床＋合规 | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 治理和风险规则审定，限制模式明确
P03 | 架构与治理 | 验收/模型标签/试点准入方案 | QA＋算法＋临床 | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 数据审计、测试切分、准入手续与门槛冻结
D01 | 数据采集 | CGM绑定/授权/原始落库 | 后端 | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 合法真实数据链路可运行
D02 | 数据采集 | 标准观测/去重/补拉/质量 | 后端＋数据 | 2026-11-16 | 2026-12-20 |  | 8% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 时间单位、幂等、恢复和质量场景通过
D03 | 数据采集 | 曲线/同步监控/数据查询 | 客户端＋后端 | 2026-11-23 | 2026-12-20 |  | 7% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 曲线与后台追溯正确，查询和监控验收
M01 | 决策模型 | 审定统计/规则与画像基线 | 算法＋临床 | 2026-11-16 | 2026-12-20 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 指标口径、证据与质量限制可追溯
M02 | 决策模型 | 自有模型首轮训练/独立离线评估 | 算法 | 2026-11-16 | 2026-12-27 |  | 8% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 数据许可和质量达标后训练；隔离测试与报告完成；未达门槛仅影子运行
M03 | 决策模型 | 解释/模型服务/版本/降级 | 算法＋后端 | 2026-11-30 | 2026-12-27 |  | 7% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 事实一致校验、版本、影子模式与回退通过
U01 | 用户与干预 | 患者资料/曲线/建议反馈 | 客户端 | 2026-11-16 | 2026-12-20 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 主要用户路径验收与反馈闭环通过
U02 | 用户与干预 | 医生工作台/审核/异常处置 | 后端＋客户端＋临床 | 2026-11-23 | 2026-12-27 |  | 6% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 患者授权、审查状态、投递与异常演练通过
U03 | 用户与干预 | 专业智能体/合并/安全影子链路 | 算法＋临床 | 2026-11-30 | 2026-12-27 |  | 4% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 结构化候选、冲突和硬规则验证；未通过不向患者发布
Q01 | 验证 | 功能/集成/安全/压力/恢复 | QA＋技术 | 2026-12-07 | 2026-12-27 |  | 6% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 冻结必需测试通过、关键缺陷为0
Q02 | 验证 | 临床内容/风险/试点准入 | 临床＋合规 | 2026-10-19 | 2026-12-27 |  | 5% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 内容和风险路径审定，适用机构/伦理等准入完成
Q03 | 验证 | 首轮试点运行与问题关闭 | PDT＋QA＋临床 | 2026-12-28 | 2027-01-24 |  | 4% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 已观察批次运行报告与关键问题关闭，后入组随访另列
O01 | 试点运营 | 首批招募/支持/灰度/责任交接 | 运营＋临床 | 2026-12-14 | 2027-01-10 |  | 2% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 人员与服务容量到位，首批10–20人获准入组并启动
O02 | 试点运营 | 复盘/成本/扩展DCP决策 | PDT负责人 | 2027-01-11 | 2027-01-24 |  | 3% | 0% |  | 未启动（资源/接入/审批依赖待落实） | 试点报告、剩余风险与下一阶段正式决议
合计

## 里程碑
IPD里程碑与试点截止
里程碑是拟议评审/截止日期，不是已完成记录。实际批准须保留机构与项目决议。
里程碑 | 目标日期 | 决定/条件 | 牵头角色 | 当前状态
DCP1 · 立项 | 2026-11-01 | 资源、负责人、范围与合法接入路径落实 | IPMT / PDT | 待执行
DCP2 · 冻结 | 2026-11-15 | 方案/PoC/数据用途明确、验收门槛冻结 | IPMT / 技术 / 临床 | 待执行
DCP3 · 准入 | 2026-12-27 | 关键缺陷关闭、适用准入与临床运营容量满足 | IPMT / 临床 / QA合规 | 待执行
试点启动截止 | 2027-01-10 | 获准首批入组并运行闭环 | 运营 / PDT / 临床 | 待执行
DCP4 · 复盘 | 2027-01-24 | 基于试点报告决定扩大、延长、调整或停止 | IPMT / PDT / 临床 | 待执行

## 使用说明
项目甘特图使用说明 | 内容
来源 | project-design.md v0.2 与 ipd-deliverables.csv；20项任务及所有起止日期保持不变。
基线 | 2026-10-19启动；2027-01-10前启动试点；2027-01-24首轮复盘。北京时间。
计划与实际 | 阶段累计完成度为拟议计划；用户确认从零起步，产品实际完成度为0%。
如何更新 | 编辑阶段/任务表的计划开始、计划完成；周条带与时长公式随Excel重算更新。重新运行build_gantt.py会从WBS恢复基线，覆盖此工作簿及静态图。
图的精度 | Excel每格代表一周，任一日与任务相交即填色；PNG/SVG/PDF条长按实际日历天绘制，起止日均计入。
成熟度 | 0未启动；0.25方案评审；0.5模块验收；0.75集成；1目标场景验收。纯文档采用专属验收状态。
贡献计算 | 每项贡献=权重×证据成熟度；任务表J27汇总实际完成度。不得把计划百分比填成实际成熟度。
Excel重算 | 公式不含预计算缓存，首次打开Excel后自动重算；如未显示色条，设置计算选项为自动。
时间轴范围 | 预置14周。日期超出本基线时，应扩展周列或重新基线化；不会自动生成无限日期列。
条件与依赖 | CGM接口/授权、训练数据许可/标签、具名团队及临床复核容量、机构与适用审批是前置条件。模型未达门槛仅离线/影子运行。
试点范围 | 14周是首轮计划，后入组用户随访可超出结束日期。100%不代表公众上市或疗效证明。
关键路径 | 当前尚无经确认的资源容量与依赖网络，未进行关键路径法计算。不要把最长条带直接当作已计算关键路径。