## 任务时间线
AI＋代谢Demo｜时间线与任务分配
2026-10-19～11-15，共4周；16项任务。负责人待具名，实际实现进度从0%起。
[12 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
ID | 任务 | 主责角色 | 协作角色 | 计划开始 | 计划完成 | 天数 | 权重 | 证据成熟度 | 实际贡献 | 依赖 | 验收证据 | W1 | W2 | W3 | W4
D01 | 场景范围与演示主线 | 产品 | 全员 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  | 5% | 0% |  | 无 | 一个场景六步主线及范围清单
D02 | 内置样本与CSV规范 | 后端/数据 | 产品 | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  | 5% | 0% |  | 无 | 样本可读且来源单位时区明确
D03 | 架构字段与API契约 | 后端/数据 | 前端＋AI | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  | 5% | 0% |  | D01(FS) | 接口与字段契约可支持并行开发
D04 | 患者与模拟医生原型 | 前端 | 产品 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  | 5% | 0% |  | D01(FS) | 两视图主路径走查通过
D05 | 导入校验与存储 | 后端/数据 | 前端 | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | 8% | 0% |  | D02/D03(FS) | 样本CSV落库且错误可见
D06 | 曲线与数据质量展示 | 前端 | 后端/数据 | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | 7% | 0% |  | D04(FS);D05(SS) | 时间单位缺失提示正确
D07 | 统计与画像服务 | 后端/数据 | AI | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | 8% | 0% |  | D02/D03(FS);D05(SS) | 统计可重复且证据信息缺口可追溯
D08 | 画像与解读页面 | 前端 | AI＋后端/数据 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  | 6% | 0% |  | D06/D07(SS) | 事实解释和限制分别呈现
D09 | 解释适配器与降级 | AI | 后端/数据 | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | 8% | 0% |  | D03(FS);D07(SS) | 无密钥模板可运行且模式明示
D10 | 饮食活动角色与建议合并 | AI | 产品＋临床顾问 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 8% | 0% |  | D09(FS) | 两角色候选有依据范围检查和冲突处理
D11 | 建议审核状态与API | 后端/数据 | AI＋前端 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 6% | 0% |  | D05(FS);D10(SS) | 草稿拒绝过期建议不得投递
D12 | 模拟审核与反馈页面 | 前端 | 后端/数据 | 2026-11-02 | 2026-11-05 |  | 7% | 0% |  | D08(FS);D11(SS) | 批准编辑拒绝及用户反馈可回放
D13 | 内容与范围复核 | 产品 | 临床顾问＋AI | 2026-11-02 | 2026-11-05 |  | 4% | 0% |  | D09(FS);D10(SS) | 演示内容适用且模式限制可见
D14 | 端到端集成与问题修复 | 后端/数据 | 全员 | 2026-11-06 | 2026-11-10 |  | 7% | 0% |  | D10/D11/D12/D13(FS) | 从样本到审核与反馈完整走通
D15 | 演示验收与异常测试 | 产品 | 前端＋后端/数据＋AI | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | 6% | 0% |  | D14(SS) | 主路径错误导入缺失及AI降级通过
D16 | 演示部署脚本与交接 | 后端/数据 | 产品＋全员 | 2026-11-13 | 2026-11-15 |  | 5% | 0% |  | D14/D15(FS) | 可启动重置并按脚本重复演示
合计

## 角色分工
Demo角色分工｜3–4人，按岗位认领
临床顾问是内容支持角色；本表是建议分工，不是已经落实的人员配置。
角色 | 建议配置 | 主要工作 | 可兼任方式 | 任务ID
项目/产品 | 1人 | 场景范围、原型协调、风险边界、验收与演示 | 兼任设计/测试组织 | D01/D13/D15
前端 | 1人 | 曲线、画像、建议、模拟审核与反馈页面 | 同一网页覆盖患者/医生视图 | D04/D06/D08/D12
后端/数据 | 1人 | 样本导入、统计存储、审核接口、联调与部署 | 合并数据与基础设施职责 | D02/D03/D05/D07/D11/D14/D16
AI | 1人或兼任 | 解释适配器、饮食/活动候选、合并与降级 | 3人时可由有能力的后端兼任，减少可选LLM联调 | D09/D10
临床顾问 | 内容支持 | 审核演示内容、适用条件和禁忌边界 | 无人可审核时仅用一般教育与模板 | 协作D10/D13

## 四周计划
四周项目计划
默认2026-10-19启动；周末里程碑是计划，不代表已完成。
周次 | 重点 | 计划开始 | 计划完成 | 周末验收 | 协作范围
W1 | 场景、样本与契约 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 范围/接口草案冻结，样本与双视图原型走查 | 产品＋前端＋后端/数据＋AI
W2 | 曲线、画像与基础解释 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 样本能导入，曲线与画像可解释 | 产品＋前端＋后端/数据＋AI
W3 | 角色建议、审核与反馈 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 两角色候选→模拟审核→用户反馈 | 产品＋前端＋后端/数据＋AI
W4 | 联调、验收与演示交接 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 稳定演示、降级提示、启动与重置说明 | 产品＋前端＋后端/数据＋AI

## 里程碑
Demo轻量里程碑
本期使用Demo验收点；真实试点再进入原IPD与适用机构准入流程。
里程碑 | 目标日期 | 牵头角色 | 验收证据
范围/契约草案冻结 | 2026-10-23 | 产品＋后端/数据 | 一个场景，冻结接口草案
样本与原型走查 | 2026-10-25 | 产品＋前端＋后端/数据 | 内置样本与双视图路径可走查
数据与画像验收 | 2026-11-01 | 产品＋前端＋后端/数据＋AI | 曲线、统计、画像与基础解释可演示
审核反馈流程验收 | 2026-11-08 | 产品＋全员 | 建议经过模拟审核并记录反馈
Demo交付 | 2026-11-15 | 产品＋全员 | 稳定闭环、演示脚本与已知限制

## 使用说明
说明 | 内容
版本与范围 | Demo v0.1；2026-10-13编制。仅设计和计划，尚未开发运行。正式项目原排期不受本文件影响。
时间轴 | 4周，2026-10-19～11-15，起止日计入时长。Excel按周示意；PNG/SVG/PDF按日定位。
修改日期 | 修改任务表E/F列；公式自动计算天数和周条带。超出4周时需扩展列或重新基线化。首次打开请自动重算。
进度 | I列0/0.25/0.5/0.75/1分别对应未启动/方案评审/模块验收/集成/目标场景验收；纯文档采用专属验收状态。J23为总实际贡献，当前0%。
依赖含义 | FS：前项完成后才能开始；SS：前项开始后可并行，先用冻结接口/样本联调。完整集成仍需前项达到交付门槛。
资源 | 3–4人是建议。若后端兼任AI，应优先模板模式并检查工作量；本文件未进行资源约束排程或关键路径计算。
数据与AI | 默认使用模拟样本或授权去标识数据。模板模式无密钥可演示；LLM联调可选并标明模式，不宣称自有模型已训练。
医生视图 | 模拟审核与视图切换不代表真实医生身份验证或正式医疗准入。Demo不用于诊疗。
更新静态图 | 编辑Excel不会更新PNG/PDF；先维护demo-tasks.csv，再运行build_demo_plan.py。运行会覆盖Excel，保留手工改动后再执行。